## 工作表1
預算金額 | 工資單價 | 工數 | 系統工作類別 | 基地大底 | 筏基層 | B3 | B2 | B1 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 合計 | 占比
23000000 | 2500 | 9200 | RC |  | 35 | 95 | 75 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1450 | 15.76%
電氣配管
拉線
設備安裝
結線測試
動力配管
動力拉線
給水系統
污廢水排水
消防系統

## 工作表2
領備標 | 檔案建立 | 投標文件檢視管理 | 投標意願評估 | 圖說規範疑義澄清 | 確認圖說規範 | 廠商詢報價 | 確認報價核對報價項目規格 | 選擇廠商 | 確認廠商報價 | 確認報價總價 | 投標報價 | 競標/議價 | 得標 | 執行作業 | 採發作業 | 送審作業 | 採購 | 查驗 | 計價/收付 | 工安 | 電子表單 | 系統簽核 | 驗收
備標工作小組成立 | 專案行事曆建立 | 備標人員檢核標單項目規格數量將不符圖說規範處以表列比較表方式建檔 | 經審視後判斷無意願投標程序終止 | 備標人員檢核標單項目規格數量將不符圖說規範處以表列比較表方式發函業主釐清 | 依業主函覆確認標單項目規格數量廠牌偏好註記制定備標廠牌基準 | 廠商資料系統建立 | 系統記錄 | 系統記錄 | 系統記錄 | 利潤分析 | 報價文件列印 | 利潤快速分析 | 成立專案執行團隊 | 施工計劃 | 發包計劃 | 施工計畫書送審期程 | 採購承辦進入採購作業確認申購單項目及廠商確認確認無誤後由系統以系統(如供貨商也加入系統)同時發送訂購單給該廠商或以系統連接傳真傳送或以e-mail傳送供貨商,供貨商可進入平台回覆供貨狀態回覆事項可供貨數量,供貨時間,預計配送時間,送貨人,連絡電話,採購確認後轉系統已訂購清單cc,訂購單位承辦,訂購單位承辦系統自動轉承辦人員行事曆待辦事項 | 材料進場查驗/相關表單 | 業主計價 | 缺失記錄統計分類 |  |  | 缺失記錄/修繕回覆/施工照片
專案負責人 | 備標資料建檔 | 分類分系統 |  | 與業主往返文件處理記錄建檔確認訊息發佈 | 廠商詢價計劃文件標單圖說規範規格 | 發送詢價報價專用帳號廠商直接進入系統備標區填寫報價或由系統發送email廠商以系統格式回覆報價 | 議價確認 | 議價確認 | 議價確認 | 報價調整 |  | 可篩選利潤比高低並可依投標獲利目標任意調整標單項目系統可即時統計顯示任一調整後的投標總價即利潤供投標決策 | 確認預算/依投標設定得標價扣除利潤目標系統自動計算 |  | 依系統發送詢價報價專用帳號給投標協力報價廠商廠商直接進入系統報價區填寫報價或由系統發送email廠商以系統格式回覆報價 | 材料計畫送審期程 | 已議約廠牌廠商依核定流程及權限直接辦理 | 設備計畫送審期程 | 廠商請款 | 危險作業即時監控 |  |  | 點交記錄
工作成員選任 | 圖說規範標單 | 會議/公文 |  |  | 確認標單項目聯結廠牌/規範\/規格/圖說 | 系統自動比價可分項顯示項目佔比及利潤比 | 廠牌 | 廠牌 | 廠牌 | 系統自動比價可分項顯示項目佔比及利潤比 |  |  | 設備系統點選歸類 材料系統點選歸類 人力系統點選歸類 管理間接成本 機工具 |  | 非協力廠商發送詢價報價專用帳號廠商直接進入系統備標區填寫報價或由系統發送email廠商以系統格式回覆報價 | 設備計畫送審期程 | 系統可自動生成進貨單，訂購單，物料進場查驗表單 | 施工人力計畫送審期程 | 工地支出 |  |  |  | 竣工文件
工作派任 | 分類分系統 |  |  |  |  | 廠牌 | 規格 | 規格 | 規格 | 系統可顯示各項目調整後利潤變化 |  |  |  |  | 確認廠商報價規格規範圖說 | 施工人力計畫送審期程 | 非議約專案廠商物料需求請購單廠商資料系統建立詢價發送系統模式廠商以系統格式回覆報價 | 缺失記錄/修繕回覆/施工照片/電子白板
行事曆建立 | 依據標單圖說規範建立標單項目與圖說規範比較表 |  |  |  |  | 規格 | 規範對照 | 規範對照 | 規範對照 | 可篩選利潤比高低並可依投標獲利目標任意調整標單項目系統可即時統計顯示任一調整後的投標總價即利潤供投標決策 |  |  |  |  | 系統自動比價可分項分廠牌廠商顯示項目佔比及利潤比 | 施工圖說送審其程 | 非協力廠商發送詢價報價專用帳號廠商直接進入系統備標區填寫報價或由系統發送email廠商以系統格式回覆報價
| 標單轉入系統/標單項目聯結廠牌/規範\/規格/圖說 |  |  |  |  | 規範對照 | 系統自動比價 | 系統自動比價 | 系統自動比價 | [5 empty] | 系統可顯示各項目調整後利潤變化紛廠牌廠商
[6 empty] | 數量 | 系統將廠商報價轉標單並轉存PDF檔確認報價效律 | [7 empty] | 可篩選利潤比高低並可依投標獲利目標任意調整標單項目系統可即時統計顯示任一調整後的投標總價即利潤供投標決策
[6 empty] | 單位 | 電子簽章 | [7 empty] | 設備進場計劃
單價
複價
蒐集資訊
現在使用工具
那些工具需要被改善
又需要甚麼工具
要怎麼去開發，適合這些人需要的工具
現在公司開發的狀況
整理資源、現況分析